УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ « Леботёрская ООШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Башагурова

 Приказ №46/2-П от 30.04.2014

**План действий**

**по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта**

**дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в МБОУ « Леботёрская ООШ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальный уровень** | **Уровень образовательного учреждения** |
| Содержание деятельности | Показатель | Ответственные | Сроки | Содержание деятельности |
| 1. **Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение ФГОС ДО**
 |
| * 1. **Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих введение ФГОС ДО**
 |
| Разработка и утверждение локальных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО в МБОУ « Леботёрская ООШ» | Пакет документов | Стасенко В.К.,Слюсаренко Н.Г.Сачкова Н.А. | Март-май2014 года | Подготовка локальных актов МБОУ « Леботёрская ООШ», (далее по тексту - ОУ), обеспечивающих введение ФГОС;Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ;Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствии с ФГОС ДО;Внесение изменений или разработка основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) и программы развития ОУ |
| * 1. **Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО**
 |
| Разработка плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБОУ « Леботёрская ООШ» | План действий | Рабочая группа | Март 2014 года | Разработка плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ОУ |
| * 1. **Мониторинг оценки стартовых условий введения ФГОС ДО**
 |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в МБОУ « Леботёрская ОШ» | Аналитическая справка | Координатор ОУ | Март-май2014 года | Мониторинг оценки степени готовности к реализации ФГОС ДО |
| * 1. **Мониторинг условий реализации ФГОС ДО**
 |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО в МБОУ « Леботёрская ООШ» | Аналитическая справка по результатам каждого мониторинга | Координатор ОУ | Сентябрь2014 года;Сентябрь2015 года;Сентябрь2016 года | Мониторинг оценки условий реализации ФГОС ДО в ОУ |
| * 1. **Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОУ в связи с введением ФГОС ДО**
 |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов связи с введением ФГОС ДО в МБОУ « Леботёрская ООШ» | Аналитическая справка | Координатор ОУ | Апрель 2014 года | Мониторинг образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов связи с введением ФГОС ДО в ОУ |
| * 1. **Методическое сопровождение педагогов ОУ в процессе введения ФГОС ДО**
 |
| Участие в обсуждении примерных ООП ДО на Базовой площадке Чаинского района; | Использование методических рекомендаций федерального уровня и регионального координатора (ОГБУ «РЦРО»);Участие в семинарах – практикумах с педагогами в рамках районного методического объединения педагогов дошкольного образования Чаинского района и других мероприятиях, проводимых в период введения ФГОС ДО; | Координатор; | Март-декабрь2014 года | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО;Определение перечня примерных ООП ДО и методических пособий для разработки ООП ДО;Участие педагогов в мероприятиях районного методического объединения педагогов дошкольного образования Чаинского района и др. мероприятиях, проводимых в период введения ФГОС ДО; |
|  Разработка моделей реализации ФГОС ДО с учётом рекомендаций разного уровня | Использование сборников методических рекомендаций;Участие в семинарах – практикумах для педагогов в рамках районного методического объединения педагогов дошкольного образования Чаинского района и других мероприятиях, проводимых в период введения ФГОС ДО; | Координатор ОУ; | Март 2014 года – декабрь 2016 года | Использование модели (ей) реализации ФГОС ДО в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;Участие педагогов в мероприятиях районного методического объединения педагогов дошкольного образования Чаинского района и других мероприятиях, проводимых в период введения ФГОС ДО;Участие педагогов, входящих в состав муниципальной рабочей группы, в работе по обсуждению введения ФГОС ДО |
| Сопровождение и координация процессов оснащения средствами обучения и воспитания для организации развивающей пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО;Обеспечение ОУ средствами для организации развивающей пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | Использование сборников методических рекомендаций;План финансово-хозяйственной деятельности ОУ | Администрация ОУ | Ноябрь-декабрь 2014 года | Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО |
| 1. **Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО**
 |
| * 1. **Сопровождение деятельности Базовой площадки по отработке моделей введения ФГОС ДО и деятельности ОУ по введению ФГОС ДО**
 |
| Ккоординация внедрения моделей введения ФГОС ДО в МБОУ « Леботёрская ООШ» через деятельность Базовой площадки Чаинского района;Работа рабочей группы МБОУ « Леботёрская ООШ» по введению ФГОС ДО; | Наличие проектов ООП ДО в МБОУ « Леботёрская ООШ» – сентябрь 2015 года | Координатор ОУ;Базовая площадка;Рабочая группа ОУ | Март 2014 года – декабрь 2016 года | Разработка и утверждение проекта ООП ДО в МБОУ « Леботёрская ООШ»  |
| * 1. **Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей**
 |
| Организация консультаций для родителей по вопросам оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям, имеющим детей дошкольного возраста | Материалы консультаций | Координатор ОУ;Консультационный пункт по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования на территории с. Леботёр | Февраль-декабрь2014 года | Организация различных форм взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам развития ребёнка;Непосредственное вовлечение семьи в образовательную деятельность на основе выявленных потребностей;Поддержка образовательных инициатив семьи;Участие в деятельности консультационного центра по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования на территории с. Леботёр |
| 1. **Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО**
 |
| * 1. **Поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов ОУ по вопросам ФГОС ДО и проведение аттестации педагогов ОУ**
 |
| Составление плана-графика и отслеживание результатов повышения квалификации для руководящих ми педагогических работников дошкольного образования МБОУ « Леботёрская ООШ» | План-график | Руководители ОУ | Июль-декабрь 2016 года | Составление плана-графика ОУ и создание условий для прохождения курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками ОУ |
| Аттестация педагогических работников группы дошкольного образования МБОУ « Леботёрская ООШ» | План-график ОУ;Аналитическая справка | Руководители ОУ | Июль-декабрь 2016 года | Создание плана-графика ОУ по прохождению аттестации педагогическими работниками ОУ |
| * 1. **Привлечение и адаптация молодых специалистов в МБОУ « Леботёрская ООШ», для дошкольного образования**
 |
|  Привлечение и создание условий для адаптации молодых специалистов в МБОУ « Леботёрская ООШ»;Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО | Муниципальные программы;«Школа молодого специалиста»;НПА | Управление образования Администрации Чаинского района;Руководители ОУ | Июль 2014 года – декабрь 2016 года | Формирование механизма привлечения и адаптации молодых специалистов в ОУ;Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО |
| 1. **Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО**
 |
| * 1. **Мониторинг финансового обеспечения реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Чаинского района в условиях введения ФГОС ДО**
 |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МБОУ « Леботёрская ООШ»а в условиях введения ФГОС ДО; | Аналитическая справка по результатам каждого мониторинга | Руководитель ОУ | Апрель 2014 года – апрель 2015 года | Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МБОУ « Леботёрская ООШ» в условиях введения ФГОС ДО;Корректировка и выполнение муниципальных заданий |
| 1. **Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО**
 |
| Информирование и консультирование педагогов ОУ по использованию нормативно-правовых и программно-методических рекомендаций | Интернет - страницы ФГОС ДО на официальном сайте ОУ в сети «Интернет» | Руководители ОУ | Февраль 2014 года – декабрь 2016 года | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и использование в работе (реализации) нормативно-правовых и программно-методических документов |
| Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, мастер-классов и других форм работы по вопросам введения ФГОС ДО | Материалы  | Координатор ОУ; | Февраль 2014 года – декабрь 2016 года | Участие педагогических работников в образовательных мероприятиях различного уровня по введению и реализации ФГОС ДО;Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ОУ по реализации ФГОС ДО; |
| Подготовка публикаций в СМИ, на официальном сайте МБОУ « Леботёрская ООШ» в сети «Интернет» о ходе реализации ФГОС ДО  | Материалы публикаций;Официальный сайт МБОУ « Леботёрская ООШ» в сети «Интернет»;Интернет - страницы ФГОС ДО на официальном сайте ОУ в сети «Интернет» | Руководители ОУ | Январь 2014 года – декабрь 2016 года | Подготовка публикаций в СМИ, на официальном сайте ОУ в сети «Интернет», о ходе реализации ФГОС ДО |